## UCHWAŁA NR 69/08

# ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu działań dochodzenia do standardów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 j. t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan działań dochodzenia do standardów Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik do uchwały Nr 69/08

Zarządu Powiatu w Białogardzie

z dnia 7 kwietnia 2008 roku

# PLAN DZIAŁAŃ DOCHODZENIA 
DO STANDARDÓW WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ 
OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY 
„DOM POD ŚWIERKIEM”

# W BIAŁOGARDZIE

# Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593                z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 19 października 
2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1455)

Zgodnie z art. 154 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) placówki, które nie osiągają obowiązującego standardu zobowiązane są do opracowania programu naprawczego do końca 2007 roku i jego realizacji do 31 grudnia 2010 roku.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ośrodka Wspierania Rodziny realizowała program naprawczy, który był przyjęty Uchwałą Nr 210/06 Zarządu Powiatu w Białogardzie i obowiązywał do końca 2006 roku. W ramach realizacji założeń programowych udało się zdecydowanie zmniejszyć liczbę dzieci w opiece całodobowej z 70 do 40. Utworzono specjalistyczną grupę wsparcia dziennego i ośrodek adopcyjno - opiekuńczy. Przeprowadzono kapitalny remont budynku zajmowanego przez 3 grupy socjalizacyjne oraz wyposażono wszystkie pomieszczenia (każda z nich zajmuje niezależne mieszkanie). Rok 2007 pomimo tego, że poprzedni program naprawczy przestał być aktualny  nie był czasem oczekiwania lecz w dalszym ciągu prowadzone były prace służące polepszeniu warunków lokalowych. Przeprowadzono kapitalny remont i kompletnie wyposażono pomieszczenia grupy interwencyjnej. Mając na uwadze potrzeby powiatu utworzono 2 miejsca dla niemowląt oczekujących na przysposobienie – są to najczęściej dzieci pozostawione w szpitalach.  Dzięki nawiązaniu współpracy z sądem w Białogardzie udało się utworzyć profesjonalny pokój przesłuchań dla dzieci (powiat sfinansował remont, natomiast sąd pokrył koszty wyposażenia). Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy. Zatrudniono psychologa, zwiększono zatrudnienie wychowawców.

Stan obecny:

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” łączy funkcję: socjalizacyjną, interwencyjną, wsparcia dziennego oraz łączy inne działania na rzecz dziecka i rodziny.  Usytuowana jest w 2 budynkach – w jednym znajdują się mieszkania 3 grup socjalizacyjnych, a w drugim grupa interwencyjna, grupy wsparcia dziennego oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe. Placówka osiągnęła standard w zakresie liczby dzieci oraz zatrudnionej kadry. Świadczy usługi na wysokim poziomie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). Poprawy wymagają jedynie warunki lokalowe. Placówka nie posiada pokoju gościnnego, pomieszczeń do zajęć terapeutycznych zaś pomieszczenia do zajęć sportowych wymagają kapitalnego remontu, podobnie jak część łazienek przy czym dwie powinny być utworzone od podstaw. Remontu wymagają przede wszystkim łazienki grupy wsparcia dziennego, a utworzenie łazienki (WC) dla pracowników oraz łazienki przy pokoju gościnnym  zaplanowane jest w administracyjnej części bowiem nie ma możliwości korzystania z już istniejących łazienek zlokalizowanych w innych kondygnacjach.  Konieczny jest remont dachu, wykonanie boiska oraz placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół domu, wykonanie ogrodzenia i odnowienie elewacji.

Wykonanie zaplanowanych zadań spowoduje osiągnięcie przez Placówkę wymaganego standardu, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie stałego pozwolenia na prowadzenie przez Powiat Placówki.

HARMONOGRAM OSIĄGANIA STANDARDÓW W WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY „DOM POD ŚWIERKIEM” W BIAŁOGARDZIE NA LATA 2008-2010

| Lp. | # Standard |  | # Poziom spełniania standardu |  | Zadanie do zrealizowania |  | Termin realizacji zadania |  | Wysokość środków potrzebnych do realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednocześnie w placówce przebywa nie więcej niż 30 dzieci |  | spełnia standard |  | W placówce jest 40 miejsc, ale rozmieszczonych w 2 budynkach |  | - |  | - |
| 2 | Pokoje mieszkalne 1 – 5 osobowe, właściwe oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka: - łóżko lub tapczan - szafka i lampka nocna, - szafa lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku, - zabawki |  | spełnia standard Brakuje lampek i szafek nocnych standard spełnia |  | Zakup brakujących lampek i szafek |  | 2008 |  | 1.600,- |
| 3 | Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny |  | Brakuje 2 łazienek – dla pracowników i przy pokoju gościnnym, a dwie pozostałe wymagają remontu – wsparcie dzienne |  | Remont 2 łazienek i utworzenie 2 łazienek |  | 2008-2009 |  | 73.000,- |
| 4 | Pomieszczenia do wypoczynku wyposażone W stoliki i krzesła, telewizor, gry, zabawki, książki (nie mniej niż jedno pomieszczenie na 10 dzieci ) |  | Standard spełniony |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Miejsce do cichej nauki |  | Standard niespełniony |  | Adaptacja na ten cel pomieszczenia strychowego |  | 2008 r |  | 13.000,- |
| 6 | Kuchnia |  | Nie wymaga tego organizacja placówki |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Jadalnia dla wszystkich dzieci |  | Każda grupa ma swoją jadalnię |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań i kolacji ( nie mniej niż jeden aneks kuchenny na 10 dzieci) |  | Każda grupa ma swój aneks – konieczne utworzenie aneksu przy pokoju gościnnym |  | Adaptacja pomieszczenia po bibliotece |  | 2008-2009 |  | 7.500,- |
| 9 | Odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych |  | Nie spełnia standardu |  | Remont i doposażenie pomieszczeń do zajęć terapeutycznych Remont i doposażenie sali gimnastycznej |  | 2008 r. 2009-210 |  | 49.500,- 425.500,- |
| 10 | Pokój gościnny |  | Nie spełnia standardu |  | Adaptacja pomieszczenia po bibliotece |  | 2008-2009 |  | 28.500,- |
| ZADANIA DODATKOWE NIE WYNIKAJĄCE WPROST ZE STANDARDU, ALE NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA WYCHOWANKOM BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zewnętrzna część budynku | bardzo zły stan techniczny dachu i elewacji |  | Remont dachu docieplenie budynku wykonanie elewacji |  | 2008. 2009 2010 |  | 70.000,- 25.000,- 95.000,- |  |
| 2. | Utworzenie placu zabaw dla dzieci, Zagospodarowanie terenu wokół domu Wymiana ogrodzenia - utwardzenie placu (parking, drogi dla pieszych) | Brak bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci Brak terenu do zajęć sportowych Bardzo zły stan ogrodzenia ( teren graniczy z bardzo ruchliwą ulicą i wykonanie ogrodzenia jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo dzieci ) |  | Utworzenie placu zabaw Utworzenie boiska wielofunkcyjnego Wykonanie ogrodzenia Parkingu – wymiana płyt chodnikowych na polbruk |  | 2009 2009 2009-2010 |  | 200.000,- 300.000,- 260.000,- |  |
| 3. | Budowa garażu dla samochodu do przewozu dzieci | Brak |  | Budowa nowego garażu |  | 2008-2010 |  | 49.000,- |  |