Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ............................

(w sprawie zamówienia publicznego)

W dniu ……………………………… r. w Białogardzie pomiędzy Powiatem Białogardzkim, z siedzibą przy ulicy 1-go Maja 18, 78-200 Białogard, zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym” reprezentowanym przez:

              - Krzysztofa Bagińskiego			- Starostę Białogardzkiego

              - Tomasza Hyndę				- Wicestarostę Białogardzkiego

a

............................................................................ zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ...................................................................................., w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ……….. na roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogą towarzyszącą ul. Nowowiejskiego”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty obejmujące wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogą towarzyszącą ul. Nowowiejskiego”.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  - w przypadku części 1 - wykonanie drogi powiatowej Nr 1172 - ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa odc. 1,757 km (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty krawężnikowe, zatoki autobusowe, ciek przykrawężnikowy, roboty nawierzchniowe, chodniki i ścieżki rowerowe, wjazdy, budowa skrzyżowania typu rondo, oznakowanie drogi oraz inne roboty);

  - w przypadku części 2 - wykonanie drogi gminnej - ul. Nowowiejskiego odc. o dł. 300 m ( roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – infrastruktura dodatkowa, roboty krawężnikowe oraz roboty nawierzchniowe);

  - uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia;

  - uzyskania zgody na ewentualne zajęcia ulic, chodników, zmiany organizacji ruchu na czas budowy;

  - przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót;

  - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 15 września 2010 r.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia publicznego oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża  się kwotą netto ……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………) plus należny podatek VAT 22 % w kwocie …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………..) tj. brutto ……………………….. zł (słownie: …………………………………………………………….…).

- Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawiane:

- za wykonanie drogi powiatowej Nr 1172 - ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa dla płatnika Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18 (NIP: 672-17-20-236);

- za wykonanie drogi gminnej - ul. Nowowiejskiego dla płatnika Miasto Białogard – Urząd Miasta Białogard, 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18 (NIP: 272-100-18-14);

i przekazane za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu …………………………………….…………………… ……………………………………………… po jej sprawdzeniu i akceptacji do zapłaty przez płatnika.

- Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia płatnikowi.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia może następować na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej.

- Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości robót brutto.

- Częściowe odbiory robót odbywać się będą komisyjnie z udziałem stron umowy i zostaną potwierdzone protokołem częściowym odbioru robót podpisanym przez członków komisji odbiorowej.

- Protokół częściowy odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane elementy robót.

- Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie z udziałem stron umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez członków komisji odbiorowej.

- Protokół końcowy odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonane robót.

§ 5

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w razie:

  - odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki ustawowe.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
w przypadku poniesienia szkody wyższej od ustalonych kar umownych.

§ 6

- Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu w dniu .......................................

- Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy.

- Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, elektrycznej itp. podczas realizacji przedmiotu umowy będzie ponosić Wykonawca.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrony sieci znajdujących się na tym terenie,

- zgłoszenie inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót zanikających; o ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt,

- wykonanie całego zakresu robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie urządzeń i materiałów w sposób nie powodujący kolizji,

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenów przylegających do terenu budowy do stanu pierwotnego, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 9

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty jego odbioru.

- Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 10

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być cedowane przez Strony na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji jakości oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 6% ceny umownej za przedmiot umowy.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z następujących form:

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w PeKaO S.A. Białogard  Nr 14 1240 3666 1111 0000 4344 6984,

  - poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wymagane jest aby 100% zabezpieczenia wniesione zostało najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 12

- Zmiany i uzupełnienia umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy, o której mowa w ust. 1.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest

……………………………………………………………………….………………

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego upoważniona jest

…………………………………………………………………………………………

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

§ 15

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy.

| WYKONAWCA: ........................................................ | ZAMAWIAJĄCY: ........................................................ |
| --- | --- |