STAROSTWO POWIATOWE

W BIAŁOGARDZIE

Raport z wykonania

Programu ochrony środowiska

dla powiatu białogardzkiego

za lata 2007-2008

Białogard, październik 2009 r.

SPIS TREŚCI

| 1. Wprowadzenie | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Cel i zakres opracowania | 3 |
| 1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z Programu ochrony środowiska | 3 |
| 1.3. Organ, któremu zostanie przedłożone sprawozdanie | 3 |
| 2. Realizacja poszczególnych zadań własnych gmin, zawartych w Programie ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego | 4 |
| 2.1. Miasto Białogard | 4 |
| 2.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 4 |
| 2.1.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej | 4 |
| 2.1.1.2. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej | 4 |
| 2.1.1.3. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych | 6 |
| 2.1.2. Gospodarka odpadami | 7 |
| 2.1.2.1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 7 |
| 2.1.2.2. Odpady niebezpieczne | 7 |
| 2.1.2.3. Wyroby zawierające azbest | 8 |
| 2.1.3. Klimat akustyczny | 8 |
| 2.1.3.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej | 8 |
| 2.2. Gmina Białogard | 10 |
| 2.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 10 |
| 2.2.1.1. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej | 10 |
| 2.2.1.2. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych | 11 |
| 2.2.2. Gospodarka odpadami | 12 |
| 2.2.2.1. Zbiórka odpadów komunalnych | 12 |
| 2.2.2.2. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne | 13 |
| 2.2.2.3. Wyroby zawierające azbest | 13 |
| 2.3. Gmina Tychowo | 13 |
| 2.3.1. Gospodarka ściekowa | 13 |
| 2.3.1.1. Utrzymanie rowów melioracyjnych | 13 |
| 2.3.2. Gospodarka odpadami | 13 |
| 2.3.2.1. Dzikie wysypiska śmieci oraz rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci w Warninie | 14 |
| 2.3.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych | 14 |
| 2.3.2.3. Utylizacja wyrobów zawierających azbest | 14 |
| 2.4. Miasto i Gmina Karlino | 14 |
| 2.4.1. Gospodarka wodno-ściekowa | 14 |
| 2.4.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej | 15 |
| 2.4.2. Gospodarka odpadami | 15 |
| 2.4.2.1. Dzikie wysypiska śmieci | 15 |
| 2.4.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych | 15 |
| 2.4.2.3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 16 |
| 2.4.2.4. Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest | 16 |
| 3. Edukacja ekologiczna | 16 |
| 3.1. Miasto Białogard | 16 |
| 3.1.1. Ochrona przyrody | 16 |
| 3.1.2.Konkursy | 16 |
| 3.2. Gmina Białogard | 17 |
| 3.3. Gmina Tychowo | 17 |
| 3.4. Miasto i Gmina Karlino | 17 |
| 4. Podsumowanie | 17 |

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem sprawozdania jest przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie ochrony środowiska wraz z oceną stanu środowiska.

Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące realizacji zadań przyjętych w ramach strategii krótkoterminowej oraz ich wpływ na zmianę wskaźników oceniających realizację Programu. Zakres objęty sprawozdaniem dotyczy przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2008.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. Dlatego też założono, że analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z Programu ochrony środowiska

Program ochrony środowiska jest realizacją wymogów zawartych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, która artykułem 17 wprowadza dla powiatów obowiązek ich opracowywania.                     W związku z tym dokument taki został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/104/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 stycznia 2008 r. Celem opracowania w/w dokumentu jest dostosowanie stanu faktycznego środowiska do standardów jakości zawartych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, a także zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju wyrażonego                            w polityce ekologicznej państwa. Art. 18 ust. 2 ustawy „Prawo ochrony środowiska” określa, iż raporty z wykonania programów sporządza się co dwa lata.

Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące realizacji zadań przyjętych w ramach strategii krótkoterminowej oraz ich wpływ na zmianę wskaźników oceniających realizację Programu.

1.3. Organ, któremu zostanie przedłożone sprawozdanie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,                poz. 150, ze zm.) z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się radzie powiatu.

2. Realizacja poszczególnych zadań własnych gmin, zawartych w Programie ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego

2.1. Miasto Białogard

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard został uchwalony przez Radę Miejską Białogardu w dniu 24 maja 2005 r. - Uchwała Nr XXX /282/05 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białogard.

Program opracowany został na lata 2004-2007 w zakresie działań krótkoterminowych                oraz na lata 2007-2015 w zakresie działań długoterminowych.

2.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa

2.1.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie opracował dokumentację projektową dla zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu”.

Samorząd Miasta Białogard w tym zakresie podjął działania: pracownicy interwencyjni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy do Urzędu Miasta Białogard wybudowali w 2007 r. nasyp ziemny na długości ok. 300 m i wysokości 0,8 m na prawym brzegu kanału Ulgi, w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich. Nasyp ziemny wykonano z 2 000 worków wypełnionych piaskiem, które zostały przysypane ziemią i następnie nasyp został obsiany trawą. Dokonano również naprawy wału w rejonie ulicy Kisielice Duże i Cichej.

W 2008 r. został naprawiony nasyp w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich.

2.1.1.2. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej

W celu poprawy jakości i dostępności wody pitnej w granicach administracyjnych miasta Białogard w latach 2007-2008 została wykonana budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz         z przyłączami na długości 7 154 m.

Rozbudowę sieci wodociągowej wykonała spółka, której udziałowcem jest Miasto Białogard - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1                                w Białogardzie.

Zakres prac obejmował:

- budowę sieci wodociągowej – 3 750 m;

- budowę przyłączy - 160 m;

- modernizację sieci wodociągowej – 389 m;

- modernizację przyłączy – 2 855 m.

1. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, zrealizowano roboty związane z budową sieci wodociągowej 
w ulicach:

- ul. Asnyka i 1 –go Maja – sieć wodociągowa dł. 800m, przyłącza dł. 70 m;

- ul. Szpitalna (od ul. Wileńskiej do ul. Stamma) – sieć wodociągowa dł.1040 m, przyłącza              dł. 70 m;

- ul. Komedy, Karłowicza i Bacewicz – sieć wodociągowa dł. 970 m;

- ul. Wiślana – sieć wodociągowa dł. 330m, przyłącza dł. 20 m.

2. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z budową sieci wodociągowej w ulicach:

- ul. Kołobrzeska – sieć wodociągowa dł. 526 m;

- ul. Zapolska – sieć wodociągowa dł. 84 m.

3. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach:

- ul. Kazimierza Wielkiego – sieć wodociągowa dł. 76m, przyłącza dł. 388 m;

- ul. Cicha – sieć wodociągowa dł. 78m, przyłącza 29 m;

- ul. Szpitalna (od wiaduktu do laboratorium) – sieć wodociągowa dł. 91m;

- ul. Łokietka – sieć wodociągowa dł. 144 m;

- modernizacja przyłączy na terenie miasta – 2 438 m.

2.1.1.3. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych

W celu poprawy dostępności do systemów kanalizacyjnych i ochrony wód w granicach administracyjnych miasta Białogard zrealizowano w latach 2007 – 2008 inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 2 522 m.

Zakres prac obejmował:

- budowę sieci kanalizacji tłocznej o długości 140 m;

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 2 224 m;

- budowę 2 przepompowni;

- modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 133 m;

- modernizację przyłączy kanalizacyjnych o długości 25 m;

- modernizację oczyszczalni ścieków.

Przedstawione inwestycje były realizowane przez Regionalne Wodociągi i Kanalizację Spółkę                  z o.o. w Białogardzie.

1. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, zrealizowano roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- ul. Komedy, Karłowicza i Bacewicz – sieć kanalizacji grawitacyjnej dł. 800 m, tłocznej              dł. 130 m, 1 przepompownia ścieków;

- ul. Witkacego – sieć kanalizacji grawitacyjnej dł. 1080 m, tłocznej dł. 10 m,
1 przepompownia ścieków;

- ul. Gdyńska – sieć kanalizacji grawitacyjnej dł. 260 m.

2. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, dla zadania p.n. modernizacja oczyszczalni ścieków poniesiono nakłady inwestycyjne – 15 tys. zł. na wykonanie dokumentacji.

3. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- ul. Bolesława Śmiałego – sieć kanalizacyjna dł. 12 m;

- ul. 1 –go Maja – sieć kanalizacyjna dł. 15 m;

- ul. Wiśniowa – sieć kanalizacyjna dł. 25 m;

- ul. Stryjska – siec kanalizacyjna dł. 32 m;

4. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w ulicach:

- ul. Moniuszki – sieć kanalizacyjna dł. 75 m;

- ul. Chopina – sieć kanalizacyjna dł. 58 m;

- ul. Noskowskiego – przyłącze kanalizacyjne dł. 7 m;

- ul. Mickiewicza – przyłącze kanalizacyjne dł. 18 m;

- wstawienie studni rewizyjnej na kanale – 7 szt.

5. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białogardzie, zakres prac obejmował:

- modernizację sterowania na oczyszczalni ścieków;

- wymianę membran systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków;

- zakup pomp do ścieków;

- zakup aparatu do mineralizacji azotu - wagosuszarka, mętnościomierz.

2.1.2. Gospodarka odpadami

2.1.2.1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W latach 2007-2008 miasto Białogard organizowało odbiór odpadów wielkogabarytowych, podczas którego mieszkańcy miasta wystawiali odpady wielkogabarytowe metodą „wystawek”.

2.1.2.2. Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, przeterminowane lekarstwa, chemikalia używane                 w gospodarstwach domowych, świetlówki itp. stanowią poważne zagrożenie dla               środowiska. Na terenie Miasta Białogard powstał punkt zbioru sprzętu elektrycznego                            i elektronicznego, który przyjmuje bezpłatnie świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie.

W celu powstania jednolitego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego                          i elektronicznego na terenie miasta Białogard, w 2008 r. Miasto Białogard podpisało porozumienie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ElektroEko, która będzie bezpłatnie odbierała z punktu odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2.1.2.3. Wyroby zawierające azbest

15 października 2008 r. Rada Miejska Białogardu przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białogard na lata 2008 – 2015”.

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białogard  umożliwi udzielenie pomocy mieszkańcom miasta Białogard w usunięciu wyrobów zawierających azbest. Jego najważniejszym celem jest bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białogard oraz składowanie ich na wyznaczonych składowiskach.

2.1.3. Klimat akustyczny

2.1.3.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej

W latach 2007 – 2008 ułożono:

- 949 mb nowej nawierzchni bitumicznej;

- 212 mb płyt drogowych;

- 2 148 mb nawierzchni ulic z kostki pol-bruk;

- 3 360 mb nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk;

- 1 541,5 mb kamienia pomiędzy płytami drogowymi;

- 311,5 mb kostki żużlowej pomiędzy płytami drogowymi.

Zakres prac obejmował:

1) przebudowę nawierzchni ulic na osiedlu Zwycięstwa:

- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni - 3591 m2;

- chodnik z kostki pol-bruk - 575 m2;

- jezdnia i stanowiska postojowe z kostki pol-bruk: - 539 m2.

2) ułożenie płyt drogowych w układzie pasowym na ulicach:

- Cichej - 77 mb;

- Słonecznej - 35 mb;

- Komedy 100 mb.

3) budowę ulicy Św. Jerzego o dł. 200 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 143 mb,
nawierzchnia: chodnika i zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 276 m2, jezdnia 1243 m2.

4) budowę ulicy Górnośląskiej o dł. 251 mb z kanalizacją deszczową o dł. 122 mb, nawierzchnia: chodników i zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 336 m2, jezdnia 1 268 m2.

5) budowę ulicy Wawelskiej i odcinka Krakusa i Wandy o dł. 564 mb z kanalizacją deszczową                        o dł. 418 mb,

- jezdnia z kostki pol-bruk : 3501 m2, chodniki i zjazdy: 2962 m2, miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „Meba”: 1237 m2.

6) przebudowę nawierzchni ulic na osiedlu Zwycięstwa,

- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o pow. 688 m2 .

7) budowę ulicy Noskowskiego o dł. 657 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 658 mb,

- Budowa separatora typu Unikon, nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk 4411 m2, chodniki                 i zjazdy z kostki pol-bruk 1453 m2.

8) przebudowę ulicy Stryjskiej o dł. 215 mb z kostki pol-bruk,

- jezdnia 1474 m2, chodniki i zjazdy 1021 m2, stanowiska postojowe z płyt ażurowych typu „Meba” 729 m2.

9) budowę ulicy Chopina: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 182 mb i kostki pol-bruk na odcinku 29 mb, chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk: 969,5 m2.

10) przebudowę ulicy Krakusa i Wandy o dł. 197 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 163,5 mb, chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk 1041 m2, miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „Meba”                  705 m2.

11) utwardzono nawierzchnię drogi przy Banku (ul. Kochanowskiego) z kostki pol-bruk                    o pow. 192,5 m2.

12) położono kostkę kamienną pomiędzy płytami żelbetowymi na ulicach:

- Asnyka 500 mb, koszt realizacji – 50 400 zł;

- Poetów 120 mb, koszt realizacji – 10 700 zł;

- Kochanowskiego 400 mb, koszt realizacji – 42 600 zł.

13) ułożono kamień brukowy pomiędzy płytami wzdłuż całej długości ulicy Patrycego 521,5 mb.

14) ułożono kostkę żużlową pomiędzy płytami wzdłuż ulicy Kaz. Wielkiego na dł. 311,5 mb.

15) wykonano remont chodników:

- przy ul. Staromiejskiej z kostki pol-bruk o pow. 175 m2 za kwotę 31 500 zł;

- przy ul. Komara na odcinku 222 mb za kwotę 59 700 zł;

- przy ul. Kochanowskiego o pow. 343 m2 za kwotę 79 100 zł;

- przy ul. Czeskiej na odcinku 37 mb. Za kwotę 20 700 zł;

- przy ul. Kołobrzeskiej z kostki pol-bruk o pow. 170 m2 i ul. Woj. Polskiego o pow. 197 m2.

16) wykonano budowę kanalizacji deszczowej PCV Ǿ o długości 80,5 mb na osiedlu Księdza Czesława Berki ( w ulicy bez nazwy w kierunku ul. Stryjskiej).

2.2. Gmina Białogard

2.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Obecnie na terenie gminy Białogard budowana jest sieć wodociągów i kanalizacji. 9 lutego 2005 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na udział Gminy Białogard w realizowanym przez 22 należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty gminy, projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Decyzja ta umożliwia, dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, rozwiązanie w znacznym zakresie, w bardzo krótkim okresie – 2 lat, do końca 2010 roku, jednej z najważniejszych w Gminie spraw - problemu gospodarki wodno – ściekowej.

2.2.1.1. Poprawa jakości i dostępności wody pitnej

Realizacja powyższego zadania ze środków własnych Gminy trwałaby kilkadziesiąt lat.                        W wielu miejscowościach gminy woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia (na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie), dlatego też konieczna jest poprawa stanu technicznego sieci wodociągowych (duża awaryjność) stwarzających stałe zagrożenie bakteriologiczne skażenia wody i wyeliminowanie występującego zanieczyszczenia środowiska ściekami. Obecnie skanalizowana jest niewielka część gminy Białogard. Istniejące oczyszczalnie ścieków - niewydolne technicznie i technologicznie - nie posiadają możliwości oczyszczenia ścieków do stanu zgodnego z obowiązującymi normami. Funkcjonujące na terenie gminy zbiorniki bezodpływowe są nieszczelne i w niewielkim zakresie sukcesywnie wywożone. Znaczna część ścieków jest bezpośrednio odprowadzana przez mieszkańców do gruntu, wód, rowów powodując zanieczyszczenie środowiska, w tym gminnych ujęć wody.

Aby zapewnić dostawy wody zdrowej, bezpiecznej fizykochemicznie, bakteriologicznie,               w sposób ciągły, niezawodny, pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości konieczne jest:

- wybudowanie 74,5 km sieci wodociągowej;

- dokonanie wymiany 24 km sieci wodociągowej (w tym wodociągów z azbestocementu );

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Dargikowie, Kościernicy, Rarwinie, Rościnie                         i w Stanominie;

- wyłączenie z eksploatacji 18 stacji uzdatniania wody/hydroforni.

Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców wymaga:

- wyposażenia miejscowości Gminy w zbiorcze systemy kanalizacyjne – wybudowania 113,2 km sieci kanalizacyjnej;

- likwidacji niewydolnych oczyszczalni ścieków w Stanominie i w Czarnowęsach;

- likwidacji nieszczelnych indywidualnych zbiorników na ścieki;

- wyeliminowania bezpośrednich zrzutów ścieków do wód i do ziemi.

2.2.1.2. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych

Wartość zaplanowanych inwestycji wynosi 18.926.230 euro, co stanowi około 85 milionów zł. Łączny koszt projektu we wszystkich 22 gminach to prawie 180 mln euro. Zatem 1/10 wszystkich środków przeznaczonych na realizację inwestycji będzie wydatkowana w Gminie Białogard. Poniesione już koszty na dzień 30.04.2009 wynoszą 4 mln zł.

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej to nie wszystko. Trzeba jeszcze wybudować przyłącza. Niestety, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości sfinansowania                          z pozyskanych środków kosztów budowy przyłączy. Nie może ich sfinansować także gmina. Na terenie Gminy Białogard należy wykonać około 773 szt. przyłączy kanalizacyjnych, o wartości około 3,6 mln zł. Średni koszt budowy przyłącza wynosi około 5700 zł, faktyczny uzależniony jest od długości przyłącza.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, Rada i Wójt Gminy Białogard prowadzą działania mające na celu minimalizację kosztów obciążających Mieszkańców Gminy. RWiK Spółka z o.o. przyjęła na siebie obowiązek sfinansowania części kosztów budowy przyłączy, na które składają koszty: wydawania warunków technicznych, naniesienia na mapy                   i uzgodnienia przebiegu tras przyłączy kanalizacyjnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej - powykonawczej i zapewnienia nadzoru technicznego.

Informujemy, że prowadzone są także działania w przedmiocie podjęcia przez wspólników, Spółki decyzji o zaciągnięciu przez Spółkę pożyczki w WFOŚ i GW w Koszalinie na sfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, przy założeniu, że raty kapitałowe wraz z odsetkami będą spłacane z dochodów Gmin.

Rosnące ceny wody i odbioru ścieków to problem całej Polski. Woda musi spełniać określone wymogi i dlatego drożeje. W cenach muszą być ujęte wszystkie koszty: energii elektrycznej, amortyzacji, remontów urządzeń, oczyszczania i uzdatniania wody, podatki,                           itd. Podobnie jest z cenami odbioru ścieków. Aby złagodzić skutki podwyżek Rada Gminy Białogard od wielu lat podejmuje decyzje o dopłatach do cen wody i odbioru ścieków finansowanych z budżetu gminy. Wysokość tych dopłat wyniosła, np. w 2007 r. - 564 tys. zł,                          w 2008 r.- 499 tys. zł. Na rok 2009 plan dopłat wynosi 756 tys. zł.

Skutkiem przeprowadzonej w 2008 roku akcji mającej na celu instalowanie wodomierzy zmniejszyły się straty w systemie rozprowadzania wody, co umożliwiło m.in. utrzymanie dotychczasowych cen wody i ścieków do końca tego roku. Celem Gminy Białogard jest poprawienie warunków życia wielu mieszkańców gminy tak, aby stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego i ochronę środowiska.

2.2.2. Gospodarka odpadami

2.2.2.1. Zbiórka odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Białogard występuje usystematyzowany system zbierania i składowania odpadów komunalnych. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest około 75% gospodarstw domowych. Właściciele nieruchomości, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych z ww. podmiotami posiadającymi zezwolenie, występują w ewidencji Urzędu Gminy.

Straż Gminna, w systemie ciągłym, dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości, których nie ma w ewidencji odbiorców odpadów komunalnych celem sprawdzenia, komu ww osoby zbywają odpady.

Odpady komunalne z terenu gminy Białogard, zbierane jako selektywne są przekazywane na składowisko odpadów w Krzywopłotach i poddawane wtórnej segregacji.

2.2.2.2. Zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Gmina Białogard nie wdrożyła do tej pory systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych.

W latach 2007-2008 była kontynuowana selektywna zbiórka odpadów komunalnych; szkła      i tworzyw sztucznych. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są własnością gminy                      oraz przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do odbioru odpadów i były umieszczane w pobliżu sklepów wiejskich.

2.2.2.3. Wyroby zawierające azbest

Od 2005 r. prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Po zakończeniu inwentaryzacji zostanie opracowany projekt programu usuwania azbestu, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy Białogard.

2.3. Gmina Tychowo

2.3.1. Gospodarka ściekowa

W grudniu 2008 r. prowadzono rozmowy z Regionalnymi Wodociągami i Kanalizacją                 Sp. z o. o. w sprawie podpisania umów na wywóz odpadów ciekłych pomiędzy spółką                            a właścicielami posesji położonych na terenie Gminy Tychowo. Powyższe umowy zostaną podpisane w 2009 r.

2.3.1.1. Utrzymanie rowów melioracyjnych

Pod koniec 2008 r. podjęto działania celem rozpoznania potrzeb co do stanu ścieków, rowów i zbiorników p.poż.

2.3.2. Gospodarka odpadami

W okresie objętym sprawozdaniem badano prawidłowość funkcjonowania gospodarki komunalnej. Straż Gminna przeprowadzała kontrolę osób, które nie podpisały umowy na wywóz odpadów komunalnych.

2.3.2.1. Dzikie wysypiska śmieci oraz rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci w Warninie

W latach 2007-2008 zlikwidowano cztery dzikie wysypiska śmieci. Od końca 2008 r. opracowywana jest dokumentacja w sprawie rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci                         w Warninie.

2.3.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych

Wywozem odpadów zajmuje się Zakład wywozu nieczystości Remondis Sanitech Sp. z o. o.                 w Poznaniu Oddział Barwice. Odpady składowane są na wysypisku śmieci w Grzmiącej.

Mieszkańcy Gminy Tychowo zbierają odpady do pojemników, które stanowią własność firmy zajmującej się wywozem odpadów. Na terenie gminy dwa razy do roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD  składowany jest przez mieszkańców w wyznaczonych miejscach po czym odbierany jest przez firmę zajmującą się wywozem w/w odpadów.

2.3.2.3. Utylizacja wyrobów zawierających azbest

W grudniu 2008 r. prowadzono rozmowy z firmą zajmującą się inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest celem sporządzenia gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Tychowo.

2.4. Miasto i Gmina Karlino

2.4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

1. Wymiana odcinków rurociągów wody pitnej z rur stalowych i azbestocementowych.

W minionym okresie dokonano wymiany starego rurociągu azbestocementowego przy                    ul. Plac Kościelny, Żwirki, Warzyńskiego o łącznej długości L= 144,5 mb oraz budowy przyłączy wodociągowych o łącznej długości L= 302 mb.

2. Wykonanie odcinka odwodnienia, czyszczenie sieci deszczowej.

Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki w Karlinie o łącznej długości               L= 159 mb, zlikwidowano zbiornik przepływowy kanalizacji deszczowej w Karścinie.

3. Sprawdzono stan podłączeń do kolektorów kanalizacji ściekowej.

Badano prawidłowości odprowadzania ścieków na terenach nieskanalizowanych, sprawdzano czy właściciele posesji mają zawartą umowę na wywóz odpadów ciekłych oraz sprawdzano częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2.4.1.1. Program ochrony przeciwpowodziowej

Dokonano rozpoznania potrzeb i stwierdzono, że koniecznym jest modernizacja oraz systematyczna konserwacja cieków, rowów i zbiorników p.poż. na terenie gminy Karlino. W 2008 r. wykonano remont zbiornika p.poż w Daszewie oraz konserwację rowu melioracyjnego przy                                            ul. Okrzei w Karlinie.

2.4.2. Gospodarka odpadami

Badano prawidłowość gospodarki odpadami komunalnymi tzn. sprawdzono czy właściciele posesji mają zawartą umowę na wywóz odpadów oraz sprawdzano częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.

2.4.2.1. Dzikie wysypiska śmieci

W minionych dwóch latach zlikwidowano kilkanaście dzikich składowisk o łącznej pojemności 52 m3 w miejscowościach: Karlino, Krzywopłoty, Kowańcz, Lubiechowo, Karlinko, Daszewo, Pobłocie Wielkie.

2.4.2.2. Zbiórka odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych

Na  terenie miasta i gminy Karlino prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych. Łącznie na terenie gminy znajduje się 55 pojemników na szkło, 84 pojemniki na plastik oraz 41 pojemników na makulaturę. Wywozem odpadów zajmuje się firma JOD-KAR z Karlina, która transportuje wysegregowane odpady na wysypisko śmieci w Krzywopłotach.

Dwa razy do roku gmina Karlino organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.                        W wyznaczonym dniu mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu AGD, RTV oraz środków rolniczych i chemicznych – wystawiając we wskazane miejsce zużyty sprzęt, który jest odbierany przez specjalistyczną firmę.

2.4.2.3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Na terenie gminy Karlino prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych                          tj. baterie, przeterminowane lekarstwa. Przeterminowane lekarstwa gromadzone są w specjalnych pojemnikach, które ustawione zostały na terenie miasta i gminy Karlino. Po zebraniu odpowiedniej  partii odpady przekazane zostaną specjalistycznej firmie, zajmującej się wywozem odpadów.

2.4.2.4. Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

W 2007 r. gmina Karlino sporządziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Karlino. W 2009 r. uchwaliła i przyjęła do realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Karlino na lata 2007-2032”. Celem programu jest wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Program ten zakłada usunięcie do 2032 r. z terytorium Polski wyrobów zawierających azbest. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której gmina udziela osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków                    lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań                          oraz zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłowym ich wykonaniem.

3. Edukacja ekologiczna

3.1. Miasto Białogard

3.1.1. Ochrona przyrody

Objęto ochroną cztery drzewa uznając je pomnikami przyrody (dwa buki pospolite, jeden jesion wyniosły, jeden dąb czerwony) – uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia             28 lutego 2007 r.

3.1.2. Konkursy

W latach 2007 i 2008 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UM zorganizował dla dzieci z przedszkoli miejskich akcje sadzenia kwiatów niezapominajek                           w Dniu Niezapominajki (15 maja). Dzieci otrzymały sadzonki niezapominajek i drobne upominki (książeczki, notesiki) w części sponsorowane przez Nadleśnictwo Białogard.

3.2. Gmina Białogard

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum w zakresie gospodarki odpadami przeprowadzili akcję „Sprzątanie świata” dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Na terenie gminy realizowano działania edukacyjno informacyjne podczas organizacji zebrań wiejskich z mieszkańcami pn. „Segregujemy odpady” informując mieszkańców gminy jak należy odpady selekcjonować i w jaki sposób są odbierane. Straż Gminna ma obowiązek na bieżąco monitorować nieruchomości pod kątem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych.

3.3. Gmina Tychowo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeprowadzali akcje „Sprzątanie Świata” dla młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Podczas organizacji zebrań wiejskich przeprowadzano rozmowy dla mieszkańców wsi na temat segregacji odpadów komunalnych. Organizowano konkursy ekologiczne adresowane do szkół, świetlic wiejskich. Gmina wspomaga te działania poprzez zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji.

3.4. Miasto i Gmina Karlino

Jednostki oświatowe indywidualne kierują nauczycieli na szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej. Gmina wspomaga te działania poprzez zakup pakietów edukacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii, organizuje konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Krzywopłotach zorganizował konkurs „Zakrętka” - zbiórki opakowań plastikowych, adresowany do szkół, świetlic wiejskich i osób indywidualnych.

4. Podsumowanie

Program ochrony środowiska dla powiatu białogardzkiego stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podsumowując poziom realizacji zadań wyznaczonych na lata 2007-2008 na terenie powiatu białogardzkiego można stwierdzić, że założone cele są realizowane sukcesywnie w zależności od wielkości środków własnych                                       oraz środków uzyskanych z zewnątrz (np. dotacje, pożyczki).

Priorytetowym zadaniem gmin powiatu wydaje się dążenie do osiągnięcia jak najpełniejszego stopnia skanalizowania i zwodociągowania obszaru celem zapewnienia wszystkim mieszkańcom dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości.

Inwestycje wspierające ochronę środowiska, a co za tym idzie zrównoważony rozwój powiatu muszą być ustawicznie wspierane przez edukację ekologiczną. Kreowanie odpowiednich postaw życiowych powinno być tak jak dotychczas prowadzone zarówno przez kształcenie szkolne, jak i szkolenia branżowe i akcje edukacyjne prowadzone przez poszczególne jednostki administracyjne.

Opracowały:

Monika Marzec

Katarzyna Dąbrowska