Załącznik 6 do SIWZ

UMOWA - wzór

- W dniu …………….. pomiędzy Powiatem Białogardzkim – Starostwem Powiatowym 
w Białogardzie, Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard, reprezentowanym przez:

- 1. Tomasza Hyndę – Starostę Białogardzkiego;

- 2. Zbigniewa Raczewskiego – Wicestarostę Białogardzkiego;

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………...

zwanymi dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199 Z ul. Wojska Polskiego oraz 1196 Z ul. Kościuszki w Karlinie”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199 Z ul. Wojska Polskiego oraz 1196 Z ul. Kościuszki w Karlinie”, zwanej dalej „zadaniem” zgodnie z warunki opisanymi w SIWZ oraz złożoną ofertą.

§ 2

Zamawiający powierza Wykonawcy zarządzanie, koordynowanie, rozliczanie, kontrolę 
i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym 
w umowie z Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót 
i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

§ 3

1. Na przedmiot umowy o którym mowa w § 1 składa się wykonanie zakresu czynności uszczegółowionego w SIWZ, a obejmującego w szczególności:

a) przed przystąpieniem do  realizacji zadania

- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu wyłonienie wykonawcy robót;

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- udzielanie odpowiedzi i  wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) na etapie wykonywanych robót budowlanych:

1) obecności na terenie budowy przez okres realizacji zadania;

2)  sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;

3) reprezentowania zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym;

4) nieskrępowany dostęp do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały, konstrukcje i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane składowane lub przygotowywane do wbudowania;

5) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, oraz praktyką inżynierską, bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.;

6) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów;

7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i  utrzymania porządku na terenie budowy;

8) udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

9) organizowanie oraz przewodniczenie co tygodniowych narad na budowie dotyczących postępu prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych 
w realizację zadania (Wykonawca robót, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;

10) organizowanie i przewodniczenie naradom technicznym oraz sporządzania protokołów z tych narad;

11) opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz wnioskowania o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy;

12) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;

13) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów;

14) nadzorowanie robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;

15) nadzorowanie i weryfikacja obmiarów robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;

16) zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości;

17) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

18) sprawdzenie wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

19) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót;

20) przedstawienie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nieprzewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawca robót;

21) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót;

22) poświadczenie terminu zakończenia robót;

23) dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;

24) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżności między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

25) prowadzenie bieżącej kontroli zadania i aktualizowania szacunku końcowej wartości zadania;

26) sprawdzenie ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy robót;

27) weryfikacja i akceptacja sporządzonego przez Wykonawcę robót protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki;

28) zapewnienie przeprowadzenia i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów technologicznych;

29) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związane bezpośrednio z realizacją inwestycji.

c) etap po zakończeniu budowy obejmuje:

1) weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót;

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

3) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT, PT, i inne);

4) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań;

5) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy robót, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

2. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy – Inżynierowi, na czas trwania umowy następujące dokumenty:

1) projekty budowlane;

2) kosztorysy inwestorskie;

3) przedmiary robót;

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

5) kopię umowy z Wykonawca robót budowlanych;

6) kopię ofert Wykonawców robót budowlanych;

Ponadto Zamawiający zapewni Wykonawcy wgląd do innych dokumentów niezbędnych do poprawnego wykonywania powierzonych czynności.

3. Wykonawca – Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Rzeczoznawcę;

3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

4)  zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu – w trakcie trwania umowy o roboty;

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych:

1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o zakresie robót dodatkowych;

2) Inżynier przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli Inżyniera kontraktu, Zamawiającego, Wykonawcy robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego;

3) Inżynier przedstawia opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości;

4) zlecenie przez Zamawiającego robót dodatkowych będzie odbywać się zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12.2011 r.

3. Nadzór powykonawczy (czynności określone w § 3, ust. 1 pkt b) Wykonawca wykonywać będzie w terminie 3 lat od daty odbioru wykonanego zadania.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą rozliczenia za wykonanie całego przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą całkowitą …….…................ zł brutto (słownie: ………………..………………………………………………. zł).

- Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 2 płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

- Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiana dla płatnika: Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 78-200 Białogard, Plac Wolności 16 – 17 (NIP: 672-17-20-236).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia na podstawie faktur przejściowych 
i faktury końcowej.

- Wartość pojedynczej faktury przejściowej nie może być niższa niż 20 % wartości umowy.

- Wartość wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy.

§ 7

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - nie wykonania, błędnego wykonania lub opóźnienia w terminie wykonania uzgodnionej części przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

  - zaniechania wypełnienia,  błędnego wypełnienia lub opóźnienia w terminie wypełnienia protokołu z narad na budowie lub z narad technicznych, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy protokół;

  - braku organizacji narad, braku uczestnictwa w naradach, wymaganych przeglądach 
w okresie gwarancji oraz nie egzekwowania obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każde zdarzenie;

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego.

- Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego.

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na świadczone usługi w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji jakości oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 10 % wynagrodzenia  określonego w § 5 ust. 2 umowy.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z następujących form:

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w PeKaO S.A. Białogard  Nr 14 1240 3666 1111 0000 4344 6984,

  - poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wymagane jest aby wykonawca w chwili podpisania umowy wniósł 100 % wysokości zabezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§  11

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest

……………………………………………………………………….………………

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego upoważniony jest

…………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY: 		                                                                         WYKONAWCA:

IZP/RB